## Slide 2
 | Activité | Professeur | Équipe programme
Mai | Nommer des enseignants responsables de la pédagogie de première session dans les unités |  | X
 | Réfléchir aux activités d’accueil et de mentorat Concertation avec les associations étudiantes |  | X
Juin | Création ou adaptation de son plan de cours en intégrant les principes de la PPS et en utilisant ce gabarit StudiUM | X | 
Juillet |  |  | 
 | Concertation en équipe d’enseignants du premier trimestre sur le calendrier des activités des évaluations |  | X
Août | Préparer son plan de première séance | X | 
 | Distribution du sondage sur la compétence numérique |  | X
 | Animer les activités concertées : Présentation du fonctionnement de StudiUM, du programme, des mentors et des ressources) Présentation de la plateforme de communication commune (StudiUM programme ou site Internet) Activités de mise à niveau au besoin |  | X

## Slide 3
 | Activité | Professeur | Équipe programme
Deux semaines avant le cours | Ouvrir le StudiUM, faire une prise de contact et inviter les étudiants à survoler le cours. Vous pouvez vous inspirer en tout ou en partie du texte de la page 2 du Plan de communication (PC) pour écrire à vos étudiants | X | 
Septembre | Inviter les étudiants à assister à la séance du cours 1 (qu’elle soit synchrone ou asynchrone) et à s’y préparer (page 3 du PC) Mettre en place le portrait de groupe Sonder les connaissances antérieures des étudiants | X | 
 | Rappeler le nécessaire pour l’intégration des apprentissages et la préparation du cours suivant (page 4 du PC) | X | 
 | Rappeler les modalités de communication du cours (page 5 du PC) |  | 
 | Maintenir la communication avec les étudiants tout au long du trimestre Dates d’annulation ou d’abandon Dates d’inscription Ressources Info sur des conférences ou autres |  | X
Octobre | « Demander aux étudiants leurs avis sur le cours » Obtenir les rétroactions des étudiants en cours de trimestre (page 6 du PC) | X | 

## Slide 4
 | Activité | Professeur | Équipe programme
Deux semaines avant les examens | « Préparer les étudiants aux évaluations » Rappeler les procédures et consignes et conseiller les étudiants (page 6 du PC) Mettre en place une « pratique » d’évaluation sur StudiUM (une activité Test est disponible dans ce gabarit StudiUM) Faire un dernier rappel et encourager les étudiants (page 7 du PC) Assurer un suivi concernant la communication de la note, les modalités d’accès à la copie d’examen et au besoin, bref retour sur une question annulée ou difficile (page 8 du PC) | X | 
Décembre | Clôturer la session, féliciter les étudiants et communiquer les modalités pour les résultats finaux (page 11 du PC) | X |